1. sz. melléklet

Az iskolai vezetés szerkezeti átalakítása

Az iskolában hagyományosan a kibővített iskolavezetés havonta ülésezik. Mellette működik az ökomunkacsoport valamint a minőségirányítási csoport is, külön program-és feladattervvel. Célul tűztem ki, hogy a 2006/2007-es tanévben a minőségirányítási csoport feladata az ökoiskola feladat- és feltételrendszere megvalósulásának figyelemmel kísérése, összehangolása legyen, ennek érdekében a stratégiai tervezést és az ellenőrzést végezze ez a csoport.

Projektlépések:

I. A Minőségirányítási csoport megbízása

a) MICS újjáalakítása, tagok felkérése

határidő:	2006.június

felelős:		igazgató

tagok:

K. K.		felső tagozatos munkaközösség-vezető, a MICS vezetője

V. B. E.	alsó tagozatos munkaközösség-vezető,

T. P.		ökocsoport vezetője

költsége: -

b) MICS megbízásának, átsorolásának elkészítése

határidő:	2006. augusztus

felelős:		igazgató

forrása:	minőségi pótlékalap

költsége:	MICS-vezető: a pótlékalap háromszorosa/hó,

tagok: pótlékalap kétszerese/hó

c) MICS munkatervének elkészítése, ismertetése iskolavezetőségi ülésen

határidő:	2006. augusztus 23. alakuló értekezlet

felelős: 	MICS-vezető

d) MICS munkaterv ütemezett végrehajtása havi bontásban, havi rendszerességgel beszámoló az iskolavezetőségi ülésen a teljesítésről, esetleges elmaradásról

határidő:	folyamatos

felelős:		MICS-vezető

e) MICS éves munkájának értékelése, következő év feladatainak kitűzése

határidő:	2007. május

felelős:		igazgató

A teljesítés kritériuma: az ökoiskola kritériumrendszerének megfelelően dokumentált, teljesített feladatok.

II. Az Ökoiskola munkacsoport megszervezése az ökoiskola kritériumrendszerének teljesítése érdekében Ez a csoport az operatív irányítást, feladat-meghatározást végezze.

a) A 2005/2006-os tanévben végzett munka értékelése, teljesítések, elmaradások elemzése

felelős:		T. P. vezető

határidő:	2006. június 15.

b) Javaslat az új vezető személyére és a munkacsoport új összetételére

felelős: 	igazgató

határidő:	2006. június 15.

c) A munkacsoport célkitűzése a következő tanévre, előzetes tervezés, legfontosabb projektek

felelős:		T. P. vezető

határidő:	2006. június 20.

d) A munkacsoport előzetes munkatervének elkészítése, szükséges egyeztetések elvégzése

felelős:		T. P. vezető

határidő:	2006. augusztus 23.

e) A munkacsoport tervének részletes és pontos elkészítése: az ökoiskolai kritériumrendszer megvalósításának 2006/2007-es feladatainak ütemezése, közzététele a tantestület számára (az 1-sel jelzettek ellenőrzésének tervezése, a 2-sel jelzettek megvalósulásának ütemezése)

felelős:		T. P. vezető

határidő:	2006. szeptember 15.

f) A munkacsoport az ütemezett feladatokat folyamatosan végzi, azok teljesítéséről illetve az elmaradásokról vezetőségi üléseken beszámol

felelős:		T. P. vezető

határidő:	folyamatos

e) A munkacsoport munkának értékelése, beszámoló

felelős:		T. P. vezető

határidő:	2007. május 30.

Teljesítés kritériuma: a 2-sel jelzett feladatokból 1-sé lettek aránya.

III. A Környezeti nevelési munkacsoportok újjáalakítása

Egy-egy munkaközösség-vezető irányításával a konkrét cselekvési programok, akciók, rendezvények lebonyolításával foglalkozzanak.

alsó tagozat:	B. V. R.

felső tagozat:	Sz. N. É.

Az új szerkezetben a feladatok elhatárolódnak egymástól, ugyanakkor az átfedések a megvalósulást és az információáramlást segítik;

- vannak, akik a konkrét akciók, tantervi és tanórán kívüli feladatok irányításáért felelősek (munkaközösség-vezetők),

- a MICS az ökoiskolai kritériumrendszer megvalósítását, dokumentálását ellenőrzi, segíti, tagja ennek az ökomunkacsoport vezetője is,

- az ökocsoport vezetője részben az ökoiskola kritériumrendszerének megvalósulásáért felel, részben az ökocsoport tagjainak munkáját irányítja.

Az ökocsoport tagjai, alattuk a hozzájuk rendelt ökoiskolai kritériumok:

T. P. vezető (rajztanár, osztályfőnök, a MICS tagja)					i m ö k

A/2, A/3, B/2, D/3, D/4, E/3, F/8, G/1a,

K. K. (történelemtanár, ofő, oszt. fői munkaközösség-vezető, a MICS-vezető)		i m ö k

A/2, B/1, B/2, B/3, B/5, E/1,

V. B. E. (tanító, ofő, alsó tagozat munkaközösség-vezetője, a MICS tagja		i m ö k

A/4, B/1 B/2, B/3, B/5, D/3, E/1,

Sz. N. É. (földr. tanár, ofő, környezeti munkaköz. vez. felső tagozat) 			i ö k

A/1, B/1, B/4, B/5, B/6, C/1, 2, D/2, E/1, F/5b,e, G/3, G/7c, G/9,

B. V. R. (tanító, ofő, környezeti munkaköz. vez. alsó tagozat) 				ö k

A/1, B/1, B/4, B/5, C/1,2, D/2, F/5b, e, G/3,

K-K. L (magyartanár, ofő, DÖK-vezető)						i ö k

B/7, B/8, C/3, C/6, C/7, D/3, D/4, E/1, E/4, G/7c, G/8

P. P. Sz. (testnev. tanár)								ö k

B/6, B/8, B/9, F/5h, G/1e,

M. J. (matektanár, igazgató)								i ö k

C/8, C/9, C/10, D/1, D/3, D/5, E/5, G/1d,

N. H. (gazdaságvezető)									i ö

A/1, C/4, F/1, F/2, F/3, F/4, F/5a,e,g, F/7b, G/1b,c, G/2, G/3, G/4, G/5,

Az iskolavezetés havonta tartja üléseit. 							i

A MICS heti rendszerességgel végzi feladatát.						m

Az ökocsoport szükség szerint ülésezik.							ö

A környezeti munkaközösségek tagjai alsó, felső havonta találkoznak. 		k